## Instrucoes
Planilha de Homologacao e Validacao - Modelo Generico
Objetivo
Usar esta planilha para validar qualquer implementacao de sistema de forma estruturada, com modulos, casos de uso, criterios de aceite e checklist de homologacao.
Como usar
1. Cadastre o projeto e a versao em cada linha da aba Matriz_Homologacao.
2. Ajuste ou duplique os casos de uso sugeridos para o seu contexto.
3. Detalhe criterios de aceite na aba Criterios_Aceite usando o formato Dado / Quando / Entao.
4. Execute a homologacao usando a aba Checklist_Geral e registre evidencias.
5. Atualize status, severidade, observacoes e links de evidencia.
Auditoria aplicada em 2026-03-26 ao workspace menu-app.
Resultado predominante: Reprovado, pois o codigo atual e majoritariamente o esqueleto padrao do Laravel.
Relatorio consolidado: D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
Nao iniciado = ainda nao validado
Em andamento = validacao em execucao
Aprovado = atende ao esperado
Aprovado com ressalva = uso possivel, mas com observacoes
Reprovado = nao atende ao esperado
Bloqueado = depende de terceiros, ambiente ou correcao previa
Abas
Matriz_Homologacao = controle principal por modulo e caso de uso
Casos_de_Uso = detalhamento funcional reutilizavel
Criterios_Aceite = cenarios objetivos e testaveis
Checklist_Geral = roteiro de homologacao funcional, tecnica e de usabilidade
Listas_Apoio = listas para selecao (aba oculta)
Dica
Use uma linha por caso de uso validavel. Se um caso de uso tiver muitos cenarios, mantenha o caso na Matriz_Homologacao e detalhe os cenarios na aba Criterios_Aceite.

## Listas_Apoio (hidden)
Prioridade | Status | Tipo_Teste | Severidade | Aplicavel | Resultado | Fase
Alta | Nao iniciado | Funcional | Critica | Sim | Conforme | Descoberta
Media | Em andamento | Integracao | Alta | Nao | Nao conforme | Construcao
Baixa | Aprovado | Regressao | Media | Parcial | Parcial | Pre-homologacao
| Aprovado com ressalva | Usabilidade | Baixa |  | N/A | Homologacao
| Reprovado | Seguranca | N/A |  |  | Pos-go-live
| Bloqueado | Performance
Contingencia

## Matriz_Homologacao
ID | Projeto | Versao | Fase | Modulo | Submodulo | Prioridade | Caso de uso | Objetivo da validacao | Pre-condicoes | Entradas principais | Resultado esperado | Regra de negocio | Criterio de aceite resumido | Tipo de teste | Responsavel | Evidencia esperada | Status | Severidade | Observacoes | Data do teste | Link da evidencia
MH-001 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Jornadas criticas | Pedido presencial | Alta | Registrar pedido presencial ponta a ponta | Validar a jornada 6.1 da documentacao | Usuario autenticado e modulo de pedidos disponivel | Canal, itens, operador e pagamento | Pedido criado com itens, status, impressao/KDS e auditoria | Pedido deve existir por tenant com rastreabilidade | Fluxo presencial completo auditavel | Funcional | Codex | Rotas, models, migrations e testes do fluxo | Reprovado | Critica | Nao ha pedidos, itens, status, impressao ou KDS no codigo | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-002 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Jornadas criticas | Delivery proprio | Alta | Registrar pedido de delivery proprio | Validar a jornada 6.2 da documentacao | Cliente, endereco e zonas de entrega disponiveis | Cliente, endereco, taxa e status de entrega | Pedido de delivery criado e acompanhado ate a entrega | Delivery deve manter contexto operacional e financeiro | Fluxo de delivery rastreavel | Funcional | Codex | Entidades de cliente, endereco, pedido e entrega | Reprovado | Critica | Nao ha clientes, enderecos, pedido de delivery ou taxas | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-003 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Jornadas criticas | Integracao externa | Alta | Receber pedido por canal externo | Validar a jornada 6.3 da documentacao | Webhook/evento externo configurado | Payload externo e identificador idempotente | Pedido interno criado com rastreabilidade do identificador externo | Evento deve ser idempotente por origem externa | Pedido externo rastreavel sem duplicidade | Integracao | Codex | Logs de webhook, tabelas de integracao e pedido | Reprovado | Alta | Nao ha integracoes, webhooks ou rastreabilidade externa | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-004 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Jornadas criticas | Caixa | Alta | Abrir e fechar caixa com movimentos | Validar a jornada 6.4 da documentacao | Sessao de caixa aberta | Suprimento, sangria, recebimentos e saldo real | Fechamento reproduzivel com divergencias auditaveis | Fechamento deve confrontar esperado e realizado | Caixa reconciliavel por lancamentos | Funcional | Codex | Tabelas e testes de caixa | Reprovado | Critica | Nao ha sessao de caixa, movimentos ou fechamento | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-005 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Jornadas criticas | Estoque | Alta | Registrar entrada, consumo e ajuste de estoque | Validar a jornada 6.5 da documentacao | Itens de estoque cadastrados | Entrada, consumo, ajuste e perda | Saldo final consistente e rastreavel | Movimento deve registrar origem quando aplicavel | Historico de estoque reconciliavel | Funcional | Codex | Tabelas e testes de estoque | Reprovado | Alta | Nao ha estoque, ficha tecnica nem movimentos | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-006 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Infraestrutura multi-tenant | Tenants, planos e modulos | Alta | Cadastrar tenant, plano e modulo | Validar o dominio 7.1 da documentacao | Modulo administrativo disponivel | Tenant, plano, vigencia e modulos habilitados | Tenant criado com configuracao e modulos refletidos | Todo contexto de negocio deve pertencer a um tenant | Tenant isolado e configuravel | Seguranca | Codex | Migrations, models e rotas de tenant | Reprovado | Critica | Nao existem tenants, planos ou modulos habilitaveis | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-007 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Usuarios e permissoes | Perfis e grupos | Alta | Criar usuario e restringir acesso por perfil | Validar o dominio 7.2 da documentacao | Tenant existente e perfis configurados | Usuario, perfil, credenciais e regras | Usuario acessa apenas o permitido no seu contexto | Email deve ser unico por tenant e acesso por menor privilegio | Restricao por perfil auditavel | Seguranca | Codex | User model, migration, policies e testes | Reprovado | Critica | Existe apenas usuario padrao sem tenant_id, role ou grupos | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-008 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Catalogo e cardapio | Categorias, produtos e disponibilidade | Alta | Cadastrar itens e controlar exibicao no menu | Validar o dominio 7.3 da documentacao | Perfil autorizado e modulo de catalogo disponivel | Categoria, produto, adicionais, complementos e flags online | Cadastro refletido corretamente no fluxo operacional e online | Item pode ser exibido/ocultado e controlar estoque opcionalmente | Catalogo utilizavel no fluxo de vendas | Funcional | Codex | Tabelas de catalogo, rotas e testes | Reprovado | Critica | Nao ha catalogo, cardapio online ou controle de disponibilidade | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-009 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Pedidos | Fluxo operacional | Alta | Criar pedido multicanal com historico | Validar o dominio 7.4 da documentacao | Catalogo e usuario operacional disponiveis | Canal, itens, descontos, frete, cupom e status | Pedido persistido com dados do momento da venda | Pedido deve manter historico de status e snapshot dos itens | Pedido auditavel ponta a ponta | Funcional | Codex | Tabelas de pedido, itens, status e testes | Reprovado | Critica | Nao ha pedidos, historico, desconto, frete ou cupom | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-010 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Caixa e pagamentos | Recebimentos | Alta | Receber um ou mais pagamentos por pedido | Validar o dominio 7.5 da documentacao | Pedido e caixa disponiveis | Pagamentos, metodos e fechamento | Recebimentos reconciliados com o caixa | Pedido pode ter multiplos pagamentos e metodos por tenant | Financeiro operacional reproduzivel | Funcional | Codex | Tabelas de pagamentos, caixa e testes | Reprovado | Critica | Nao ha pagamentos, metodos configuraveis ou caixa | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-011 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Clientes e relacionamento | Cadastro, fiado e fidelizacao | Media | Cadastrar cliente e aplicar beneficios | Validar o dominio 7.6 da documentacao | Modulo de clientes disponivel | Cliente, endereco, cashback, pontos e cupom | Beneficios aplicados somente quando elegiveis | Cliente pode ter conta de fiado e historico por tenant | Relacionamento consistente por tenant | Funcional | Codex | Tabelas de clientes, beneficios e testes | Reprovado | Alta | Nao ha clientes, enderecos, fiado, cashback ou cupons | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-012 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Estoque e suprimentos | Movimentacoes | Alta | Controlar estoque e origem dos movimentos | Validar o dominio 7.7 da documentacao | Item controlado disponivel | Entrada, consumo, perda, ajuste e fornecedor | Saldo final reconciliavel pelos movimentos | Movimento deve registrar origem da operacao | Estoque rastreavel e consistente | Funcional | Codex | Tabelas de estoque, fornecedor e testes | Reprovado | Alta | Nao ha estoque, entradas ou fornecedor | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-013 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Fiscal e integracoes | Operacao auxiliar | Media | Configurar fiscal, integracoes e operacao auxiliar | Validar o dominio 7.8 da documentacao | Tenant e estacoes configurados | Credenciais, webhooks, KDS e sincronizacao | Integracoes registradas com status e ultima sincronizacao | Logs e operacao auxiliar devem apoiar suporte operacional | Integracao e operacao auxiliar auditaveis | Integracao | Codex | Tabelas de integracao, logs e modulos auxiliares | Reprovado | Alta | Nao ha fiscal, integracoes, logs, painel, KDS ou comanda mobile | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-014 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Isolamento entre tenants | Alta | Garantir segregacao total de dados por tenant | Validar o criterio 8.3.1 da documentacao | Dois tenants com dados distintos | Consultas e operacoes entre tenants | Usuario nao visualiza nem altera dados de outro tenant | Isolamento deve existir em leitura e escrita | Segregacao de contexto comprovada | Seguranca | Codex | tenant_id, escopos, policies e testes | Reprovado | Critica | Nao existe multi-tenancy nem tenant_id | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-015 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Pedido completo | Alta | Comprovar integridade de um pedido completo | Validar o criterio 8.3.2 da documentacao | Pedido operacional disponivel | Itens, pagamentos, historico, impressao/KDS e auditoria | Fluxo completo reconstruivel por evidencias | Pedido deve refletir operacao completa | Pedido ponta a ponta reproduzivel | Regressao | Codex | Dados de pedido e testes ponta a ponta | Reprovado | Critica | Nao existe pedido completo nem evidencias associadas | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-016 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Fechamento reproduzivel | Alta | Reproduzir fechamento de caixa pelos lancamentos | Validar o criterio 8.3.3 da documentacao | Sessao de caixa encerrada | Lancamentos, totais e saldo contado | Fechamento explicavel integralmente pelos lancamentos | Caixa deve registrar diferenca esperado x realizado | Fechamento reconciliavel | Regressao | Codex | Movimentos, relatorio e testes | Reprovado | Critica | Nao ha caixa ou lancamentos | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-017 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Pedido integrado | Alta | Rastrear pedido da origem externa ao pedido interno | Validar o criterio 8.3.4 da documentacao | Integracao externa configurada | Evento, log, correlacao e pedido interno | Rastreabilidade completa sem duplicidade indevida | Pedido externo deve ser idempotente e rastreavel | Integracao auditavel ponta a ponta | Integracao | Codex | Logs de evento e tabelas de correlacao | Reprovado | Alta | Nao ha integracao externa nem pedido interno correlacionado | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-018 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Backup | Media | Validar backup com tenant, status e historico | Validar o criterio 8.3.5 da documentacao | Politica de backup definida | Tenant, localizacao, status e historico de execucao | Backup consultavel com historico minimo | Backup deve possuir rastreabilidade por tenant quando aplicavel | Backup operacional comprovavel | Contingencia | Codex | Documentacao operacional, jobs e logs de backup | Bloqueado | Alta | Nao ha artefato de backup observavel no workspace para validar | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-019 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | NFR | Isolamento e menor privilegio | Alta | Auditar seguranca de acesso e isolamento | Validar os itens 9.1.1 e 9.1.3 | Usuarios e tenants implementados | Escopos, policies e restricoes por perfil | Leitura e escrita isoladas com menor privilegio | Seguranca deve ser aplicada na aplicacao e nas consultas | Controle de acesso defensavel | Seguranca | Codex | Escopos, policies, middlewares e testes | Reprovado | Critica | Nao ha tenant, perfis operacionais ou controle de privilegio | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-020 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | NFR | Segredos de integracao | Media | Verificar armazenamento de credenciais sensiveis | Validar o item 9.1.2 | Integracoes implementadas | Credenciais, criptografia e configuracao | Segredos nao trafegam nem ficam em texto puro | Credenciais sensiveis exigem protecao adequada | Tratamento seguro de segredos comprovavel | Seguranca | Codex | Configuracoes e codigo das integracoes | Bloqueado | Alta | Nao ha integracoes implementadas para auditar segredos | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-021 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | NFR | Auditoria e LGPD | Media | Rastrear alteracoes sensiveis por usuario e tenant | Validar o item 9.2.2 | Fluxos sensiveis implementados | Alteracao, ator, tenant e trilha de auditoria | Mudancas sensiveis ficam auditaveis | Auditoria minima deve suportar suporte operacional | Trilha de auditoria utilizavel | Seguranca | Codex | Audit logs, models e testes | Reprovado | Alta | Nao ha auditoria nem tenant para rastrear mudancas sensiveis | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-022 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | NFR | Contingencia operacional | Media | Comprovar estrategia de contingencia dos fluxos criticos | Validar o item 9.3.2 | Fluxos de pedido, caixa e catalogo implementados | Cenarios de falha parcial e retomada | Operacao critica possui contingencia definida | Fluxos criticos exigem tolerancia a falhas parciais | Contingencia documentada e testavel | Contingencia | Codex | Codigo, documentacao e testes de contingencia | Bloqueado | Alta | Sem fluxos implementados nao ha como comprovar contingencia | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-023 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | NFR | Performance por tenant | Media | Validar indice e acesso frequente por tenant | Validar o item 9.4.1 | Modelo multi-tenant implementado | Indices e consultas criticas | Consultas operacionais indexadas por tenant_id | Performance depende de tenant_id e chaves de acesso | Indices criticos comprovados | Performance | Codex | Migrations e consultas de dominio | Reprovado | Alta | Nao ha tenant_id nem consultas multi-tenant para validar indices | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-024 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | NFR | Concorrencia transacional | Alta | Evitar dupla baixa, cobranca e colisao de numeracao | Validar o item 9.4.2 | Fluxos criticos implementados | Operacoes simultaneas de pedido, caixa e estoque | Sistema trata concorrencia com seguranca | Fluxos criticos exigem politica transacional clara | Concorrencia defensavel em producao | Performance | Codex | Transacoes, locks e testes concorrentes | Reprovado | Critica | Nao ha fluxos criticos de dominio nem politica transacional observavel | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
MH-025 | menu-app | snapshot-2026-03-26 | Homologacao | NFR | Observabilidade e jobs | Media | Verificar monitoramento de jobs e fila de erros | Validar os itens 9.5.1 e 9.5.2 | Jobs e logs de dominio implementados | Filas, eventos de falha e metricas | Monitoramento operacional permite suporte e troubleshooting | Observabilidade exige uso de logs, fila de erros e metricas | Base operacional monitoravel | Performance | Codex | Jobs, logs, monitoramento e testes | Aprovado com ressalva | Media | Existe infraestrutura padrao de jobs do Laravel, mas nao ha uso de dominio nem monitoramento aplicado | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.
Note on N2: Resumo objetivo do criterio. Detalhe todos os cenarios na aba Criterios_Aceite.
Note on V2: Cole aqui um link para ticket, video, print em drive ou outro repositório de evidencias.

## Casos_de_Uso
CU_ID | Modulo | Submodulo | Nome do caso de uso | Ator principal | Objetivo | Gatilho | Pre-condicoes | Fluxo principal | Fluxos alternativos / excecoes | Pos-condicoes | Regras de negocio associadas | Prioridade | Status da documentacao | Observacoes
CU-001 | Infraestrutura multi-tenant | Tenant | Criar tenant com modulos habilitados | Superadmin | Criar contexto isolado de operacao | Solicitacao de novo cliente/tenant | Plano e modulos cadastrados | 1. Criar tenant 2. Definir vigencia 3. Habilitar modulos | Duplicidade, configuracao invalida, tenant inativo | Tenant ativo e configurado | Todo registro de negocio deve pertencer a um tenant | Alta | Auditado - nao implementado | Nao ha entidade tenant no workspace
CU-002 | Usuarios e permissoes | Acesso | Criar usuario com perfil restrito | Administrador | Garantir menor privilegio por contexto | Solicitacao de novo acesso | Tenant e perfil existentes | 1. Criar usuario 2. Associar perfil 3. Validar acesso | Email duplicado, perfil invalido, usuario inativo | Usuario criado e restrito conforme perfil | Email unico por tenant e menor privilegio | Alta | Auditado - nao implementado | Existe apenas usuario padrao do Laravel
CU-003 | Catalogo e cardapio | Produtos | Cadastrar item e controlar disponibilidade | Administrador | Manter catalogo e cardapio consistentes | Cadastro de produto | Categoria e permissoes disponiveis | 1. Criar categoria 2. Criar produto 3. Ajustar exibicao online | Dados obrigatorios ausentes, item inativo | Produto disponivel no fluxo correto | Item inativo nao deve aparecer onde nao deveria | Alta | Auditado - nao implementado | Nao ha catalogo no codigo
CU-004 | Pedidos | Registro operacional | Registrar pedido multicanal | Operador | Executar fluxo principal de venda | Inicio do atendimento | Usuario autenticado e catalogo disponivel | 1. Iniciar pedido 2. Adicionar itens 3. Confirmar | Canal invalido, falta de permissao, item indisponivel | Pedido persistido com historico | Dados da venda devem refletir o momento da operacao | Alta | Auditado - nao implementado | Nao ha pedido no workspace
CU-005 | Pedidos | Status | Evoluir status e tratar cancelamento | Cozinha/Operador | Rastrear a execucao do pedido | Pedido existente | Pedido criado | 1. Alterar status 2. Registrar historico 3. Cancelar parcialmente se necessario | Falha externa, cancelamento parcial | Historico completo e coerente | Mudanca relevante deve gerar historico | Alta | Auditado - nao implementado | Nao ha historico de status
CU-006 | Caixa e pagamentos | Fechamento | Receber e fechar caixa | Caixa | Reconciliar movimentos financeiros | Sessao de caixa aberta | Pedido com pagamentos | 1. Registrar recebimento 2. Lan?ar movimentos 3. Fechar caixa | Divergencia, falta de metodo de pagamento | Fechamento reproduzivel | Diferenca deve ser auditavel | Alta | Auditado - nao implementado | Nao ha caixa nem pagamentos
CU-007 | Estoque e suprimentos | Movimentacoes | Registrar entrada, consumo e ajuste | Operador/Administrador | Manter saldo consistente | Movimento de estoque necessario | Item controlado cadastrado | 1. Registrar entrada 2. Consumir 3. Ajustar | Perda, origem nao informada | Saldo final reconciliavel | Movimento deve registrar origem | Media | Auditado - nao implementado | Nao ha estoque no codigo
CU-008 | Fiscal e integracoes | Evento externo | Processar pedido de canal externo | Canal externo | Criar pedido interno rastreavel | Recebimento de webhook/evento | Integracao configurada | 1. Receber evento 2. Validar idempotencia 3. Criar pedido | Evento duplicado, falha externa | Pedido interno correlacionado | Evento externo deve ser idempotente | Alta | Auditado - nao implementado | Nao ha integracoes ou webhooks
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.

## Criterios_Aceite
CA_ID | Relacionado a ID | Modulo | Funcionalidade | Prioridade | Dado que | Quando | Entao | Tipo de criterio | Evidencia esperada | Status | Observacoes
CA-001 | MH-006 | Infraestrutura multi-tenant | Cadastro de tenant | Alta | um administrador da plataforma possui acesso ao modulo de tenant | ele tenta cadastrar tenant, plano e modulos habilitados | o sistema deve criar um contexto isolado com configuracoes persistidas e modulos refletidos | Positivo | Evidence no report | Reprovado | Nao ha modulo de tenant ou tabelas correspondentes
CA-002 | MH-007 | Usuarios e permissoes | Restricao por perfil | Alta | o usuario possui perfil sem permissao para a acao | ele tenta executar a acao restrita | o sistema deve bloquear a operacao no contexto correto e registrar a tentativa | Negativo | Evidence no report | Reprovado | Nao ha perfis, policies ou grupos de permissao
CA-003 | MH-007 | Usuarios e permissoes | Email unico por tenant | Alta | ja existe um usuario com o mesmo email no tenant | um novo cadastro usa o mesmo email no mesmo tenant | o sistema deve bloquear duplicidade no tenant e permitir uso em tenant diferente quando a regra assim definir | Regra de negocio | Evidence no report | Reprovado | A migration atual usa email unico globalmente
CA-004 | MH-008 | Catalogo e cardapio | Disponibilidade online do produto | Media | o produto esta inativo ou oculto no cardapio online | o cliente consulta o cardapio online | o item nao deve aparecer no fluxo onde foi ocultado | Negativo | Evidence no report | Reprovado | Nao ha catalogo ou cardapio online
CA-005 | MH-009 | Pedidos | Snapshot de venda | Alta | um produto possui nome e preco atuais cadastrados | o pedido e confirmado | o item do pedido deve preservar nome e preco do momento da venda | Regra de negocio | Evidence no report | Reprovado | Nao ha pedido_item nem snapshot de venda
CA-006 | MH-009 | Pedidos | Historico de status | Alta | um pedido foi criado com sucesso | ele evolui por preparo, entrega ou cancelamento | o sistema deve registrar historico completo e coerente de status | Positivo | Evidence no report | Reprovado | Nao ha pedido nem historico de status
CA-007 | MH-010 | Caixa e pagamentos | Multiplos pagamentos e fechamento | Alta | uma sessao de caixa esta aberta e o pedido existe | o operador registra um ou mais pagamentos e fecha o caixa | o fechamento deve ser reconciliavel e registrar divergencias | Positivo | Evidence no report | Reprovado | Nao ha caixa nem pagamentos
CA-008 | MH-012 | Estoque e suprimentos | Origem dos movimentos | Alta | um item controlado possui entradas e consumos | ocorre uma movimentacao de estoque | o sistema deve registrar a origem da operacao e permitir reconciliar o saldo final | Regra de negocio | Evidence no report | Reprovado | Nao ha estoque implementado
CA-009 | MH-017 | Fiscal e integracoes | Idempotencia de evento externo | Alta | um evento externo com identificador ja processado chega novamente | o sistema recebe o mesmo evento pela segunda vez | o sistema nao deve gerar duplicidade indevida e deve manter a rastreabilidade da origem | Excecao | Evidence no report | Reprovado | Nao ha integracoes nem correlacao de eventos
CA-010 | MH-014 | Criterios minimos | Segregacao entre tenants | Alta | existem dois tenants com dados distintos | um usuario autenticado no tenant A tenta consultar ou alterar dados do tenant B | o sistema deve impedir visao e alteracao fora do seu contexto | Seguranca | Evidence no report | Reprovado | Nao ha tenant_id ou escopos de isolamento
CA-011 | MH-018 | Criterios minimos | Backup com historico minimo | Media | a politica de backup esta configurada | um operador consulta o historico de backups | o sistema deve exibir tenant, status, localizacao e historico minimo de execucao | Contingencia | Evidence no report | Bloqueado | Nao ha material de backup no workspace
CA-012 | MH-025 | NFR | Monitoramento de jobs | Media | existem filas e jobs do dominio em execucao | ocorrem falhas ou atrasos no processamento | a operacao deve possuir visibilidade minima por logs, fila de erros e monitoramento | Observabilidade | Evidence no report | Aprovado com ressalva | Existe apenas infraestrutura base do Laravel, sem monitoramento aplicado ao dominio
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.

## Checklist_Geral
CHK_ID | Categoria | Item de verificacao | Pergunta de homologacao | Aplicavel | Responsavel | Resultado | Evidencia | Observacoes
CHK-001 | Negocio | Aderencia ao processo | O fluxo principal atende a necessidade real do negocio? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Fluxo principal de negocio nao esta implementado
CHK-002 | Funcional | Fluxo ponta a ponta | O fluxo principal funciona do inicio ao fim sem quebra? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha fluxo ponta a ponta implementado
CHK-003 | Funcional | Excecoes | As excecoes relevantes foram tratadas corretamente? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha tratamento de excecoes de dominio observavel
CHK-004 | Seguranca | Permissoes | Usuarios sem permissao sao impedidos de executar acoes restritas? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha perfis, policies ou grupos de permissao
CHK-005 | Seguranca | Segregacao de contexto | Um contexto nao enxerga ou altera dados de outro? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha multi-tenancy nem tenant_id
CHK-006 | Dados | Obrigatoriedade | Campos obrigatorios impedem gravacao invalida? | Parcial | Codex | Bloqueado | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Sem fluxos de dominio implementados nao ha validacao funcional auditavel
CHK-007 | Dados | Unicidade | Regras de unicidade estao sendo respeitadas? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | A unica regra observada e email global unico, diferente do documento
CHK-008 | Financeiro | Calculos | Totais, descontos, taxas e saldos estao corretos? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha pedido, caixa ou financeiro para validar calculos
CHK-009 | Operacao | Rastreabilidade | A trilha de historico permite reconstruir a operacao? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha historico de pedido, caixa, estoque ou auditoria
CHK-010 | Qualidade | Cobertura de testes | Existem testes automatizados cobrindo regras centrais do dominio? | Sim | Codex | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | So existem 2 testes de exemplo do Laravel
CHK-011 | Observabilidade | Logs e monitoramento | A operacao critica possui logs, fila de erros e monitoramento suficientes? | Sim | Codex | Aprovado com ressalva | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Existe apenas infraestrutura base de jobs sem uso de dominio
CHK-012 | Contingencia | Backup e retomada | Existe evidencia de backup e contingencia operacional? | Sim | Codex | Bloqueado | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha material operacional suficiente no workspace para comprovar
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.