## Instrucoes
Planilha de Homologacao e Validacao - Modelo Generico
Objetivo
Usar esta planilha para validar qualquer implementacao de sistema de forma estruturada, com modulos, casos de uso, criterios de aceite e checklist de homologacao.
Como usar
1. Cadastre o projeto e a versao em cada linha da aba Matriz_Homologacao.
2. Ajuste ou duplique os casos de uso sugeridos para o seu contexto.
3. Detalhe criterios de aceite na aba Criterios_Aceite usando o formato Dado / Quando / Entao.
4. Execute a homologacao usando a aba Checklist_Geral e registre evidencias.
5. Atualize status, severidade, observacoes e links de evidencia.
Auditoria preenchida automaticamente em 2026-03-26 para o projeto menu-app.
Status geral: Reprovado para homologacao funcional do documento completo.
Parecer detalhado: D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
Nao iniciado = ainda nao validado
Em andamento = validacao em execucao
Aprovado = atende ao esperado
Aprovado com ressalva = uso possivel, mas com observacoes
Reprovado = nao atende ao esperado
Bloqueado = depende de terceiros, ambiente ou correcao previa
Abas
Matriz_Homologacao = controle principal por modulo e caso de uso
Casos_de_Uso = detalhamento funcional reutilizavel
Criterios_Aceite = cenarios objetivos e testaveis
Checklist_Geral = roteiro de homologacao funcional, tecnica e de usabilidade
Listas_Apoio = listas para selecao (aba oculta)
Dica
Use uma linha por caso de uso validavel. Se um caso de uso tiver muitos cenarios, mantenha o caso na Matriz_Homologacao e detalhe os cenarios na aba Criterios_Aceite.

## Listas_Apoio (hidden)
Prioridade | Status | Tipo_Teste | Severidade | Aplicavel | Resultado | Fase
Alta | Nao iniciado | Funcional | Critica | Sim | Conforme | Descoberta
Media | Em andamento | Integracao | Alta | Nao | Nao conforme | Construcao
Baixa | Aprovado | Regressao | Media | Parcial | Parcial | Pre-homologacao
| Aprovado com ressalva | Usabilidade | Baixa |  | N/A | Homologacao
| Reprovado | Seguranca | N/A |  |  | Pos-go-live
| Bloqueado | Performance
Contingencia

## Matriz_Homologacao
ID | Projeto | Versao | Fase | Modulo | Submodulo | Prioridade | Caso de uso | Objetivo da validacao | Pre-condicoes | Entradas principais | Resultado esperado | Regra de negocio | Criterio de aceite resumido | Tipo de teste | Responsavel | Evidencia esperada | Status | Severidade | Observacoes | Data do teste | Link da evidencia
AUD-001 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Jornadas operacionais | Pedido presencial | Alta | Registrar pedido presencial ponta a ponta | Validar a jornada presencial completa | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Pedido, itens, status, impressao/KDS, pagamento | Pedido criado com historico e reflexos operacionais | Pedido deve manter historico, itens e reflexos do momento da venda | Existe fluxo presencial com itens, status e auditoria | Funcional | Codex - auditoria documental | Rotas, models, migrations, testes e fluxo executavel de pedidos | Reprovado | Critica | Nao existem artefatos de pedido presencial no codigo atual | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-002 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Jornadas operacionais | Delivery proprio | Alta | Registrar pedido de delivery proprio | Validar cliente, endereco, taxa e entrega | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Cliente, endereco, zona de entrega, taxa, status | Pedido de delivery criado e rastreavel | Entrega deve refletir status operacional e financeiro | Existe fluxo de delivery proprio com endereco, taxa e entrega | Funcional | Codex - auditoria documental | Entidades de cliente/endereco, regras de entrega e testes | Reprovado | Alta | Nao existem clientes, enderecos, zonas de entrega ou fluxo de delivery | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-003 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Jornadas operacionais | Integracao externa | Alta | Receber pedido de canal externo sem duplicidade | Validar rastreabilidade e idempotencia | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Webhook/evento externo, identificador externo, logs | Pedido interno criado com vinculo ao evento externo | Evento externo deve ser idempotente e rastreavel | Existe integracao externa com log, reprocessamento e idempotencia | Integracao | Codex - auditoria documental | Endpoints, logs, tabela de integracao e testes de duplicidade | Reprovado | Alta | Nao existem webhooks, integracoes, logs de payload ou identificador externo | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-004 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Jornadas operacionais | Caixa | Alta | Abrir, movimentar e fechar caixa | Validar sessao, suprimento, sangria e reconciliacao | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Sessao de caixa, lancamentos, saldo contado | Fechamento reproduzivel com divergencias auditaveis | Fechamento deve confrontar saldo esperado e realizado | Existe fluxo de caixa com abertura, lancamentos e fechamento | Funcional | Codex - auditoria documental | Models, migrations, relatorios e testes de fechamento | Reprovado | Critica | Nao existem sessoes de caixa, movimentacoes ou fechamento | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-005 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Jornadas operacionais | Estoque | Alta | Registrar entrada, consumo e ajuste de estoque | Validar saldo final e rastreabilidade | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Entradas, ficha tecnica, consumo, ajustes, perdas | Saldo final reconciliavel pelo historico | Movimentacao deve registrar origem quando aplicavel | Existe fluxo de estoque com entradas, consumo e ajustes | Funcional | Codex - auditoria documental | Entidades de estoque, fornecedores, historico e testes | Reprovado | Alta | Nao existem itens de estoque, ficha tecnica ou movimentacoes | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-006 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Infraestrutura multi-tenant | Alta | Cadastrar tenant, plano e modulos habilitados | Validar isolamento logico e parametrizacao por tenant | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Tenants, plans, modules, tenant_modules | Tenant criado com configuracoes e modulos isolados | Todo registro de negocio pertence a um tenant | Existem entidades e regras multi-tenant aplicadas em leitura/escrita | Seguranca | Codex - auditoria documental | Migrations, models, scopes, policies e testes por tenant | Reprovado | Critica | Nao existem tabelas, models ou rotas para tenants, planos ou modulos | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-007 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Usuarios e permissoes | Alta | Criar usuario e restringir acesso por perfil | Validar menor privilegio por tenant | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Usuario, perfil, grupo de permissao, credenciais | Usuario acessa apenas o permitido no proprio tenant | Email deve ser unico dentro do tenant e acessos devem respeitar perfil | Existem perfis, grupos de permissao e restricao de acesso por tenant | Seguranca | Codex - auditoria documental | User model, policies, gates, tabelas de permissao e testes | Reprovado | Critica | Existe apenas users padrao sem tenant_id, role ou permissions | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-008 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Catalogo e cardapio | Alta | Cadastrar categorias, produtos e disponibilidade online | Validar dados mestres do menu | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Categorias, produtos, tamanhos, adicionais, complementos | Catalogo refletido corretamente no fluxo operacional e online | Produto pode ser exibido ou ocultado e pode controlar estoque | Existe modulo de catalogo/cardapio com publicacao e disponibilidade | Funcional | Codex - auditoria documental | Migrations, models, telas/rotas e testes de catalogo | Reprovado | Alta | Nao existem categorias, produtos, tamanhos, adicionais ou cardapio online | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-009 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Pedidos | Alta | Registrar pedido em todos os canais previstos | Validar historico, snapshot de item e composicao financeira | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Canal, itens, descontos, taxa, frete, cupom, status | Pedido persistido com historico e dados do momento da venda | Pedido deve suportar canais, historico e snapshot de nome/preco | Existe modulo de pedidos com canais e historico de status | Funcional | Codex - auditoria documental | Rotas, models, migrations e testes de pedidos | Reprovado | Critica | Nao existem pedidos, itens, historico de status ou regras de desconto/frete | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-010 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Caixa e pagamentos | Alta | Receber um ou mais pagamentos por pedido | Validar reflexo financeiro operacional | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Pagamentos, metodos, sessao de caixa, pedido | Pagamento registrado e refletido no caixa/financeiro | Pedido pode possuir um ou mais pagamentos configuraveis por tenant | Existe modulo de pagamento e caixa operacional | Funcional | Codex - auditoria documental | Entidades de pagamento, caixa e testes de conciliacao | Reprovado | Critica | Nao existem pagamentos por pedido, metodos por tenant ou reflexo financeiro | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-011 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Clientes, fiado e fidelizacao | Media | Cadastrar cliente e aplicar beneficio | Validar elegibilidade, saldo e limites por contexto | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Cliente, endereco, cashback, pontos, cupom, fiado | Cliente e beneficios atualizados com historico consistente | Um cliente pode ter no maximo uma conta de fiado ativa por tenant | Existe modulo de clientes, fiado e fidelizacao | Funcional | Codex - auditoria documental | Entidades de cliente, beneficios, saldo e testes | Reprovado | Media | Nao existem clientes, enderecos, fiado, cashback, pontos ou cupons | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-012 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Estoque e suprimentos | Alta | Controlar unidade, insumo, fornecedor e ficha tecnica | Validar origem das movimentacoes | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Unidades, itens de estoque, fornecedor, movimentos | Estoque reconciliavel com origem rastreavel | Movimentacoes precisam registrar origem da operacao | Existe modulo de estoque e suprimentos com rastreabilidade | Funcional | Codex - auditoria documental | Tabelas de estoque, fornecedores e testes de movimentacao | Reprovado | Alta | Nao existem unidades, insumos, fornecedores ou ficha tecnica | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-013 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Requisitos funcionais | Fiscal, integracoes e operacao auxiliar | Alta | Configurar fiscal, webhooks e recursos auxiliares | Validar suporte operacional e integracoes | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Configuracao fiscal, credenciais, webhooks, KDS, fila | Operacao auxiliar disponivel com rastreabilidade | Integracoes devem registrar credenciais, status e ultima sincronizacao | Existem modulos fiscal, integracoes e operacao auxiliar | Integracao | Codex - auditoria documental | Credenciais, logs, sincronizacao e testes de suporte | Reprovado | Alta | Nao existem configuracoes fiscais, integracoes, KDS, fila ou marketing | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-014 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Isolamento entre tenants | Alta | Impedir acesso cruzado entre tenants | Validar segregacao de leitura e escrita | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | tenant_id, scopes, policies, testes de isolamento | Usuario nao visualiza nem altera dados de outro tenant | O isolamento deve ocorrer na aplicacao, consulta e escrita | Ha segregacao efetiva entre tenants com cobertura automatizada | Seguranca | Codex - auditoria documental | tenant_id nas tabelas, scopes/policies e testes negativos | Reprovado | Critica | Users possui email global unico e nao ha qualquer escopo multi-tenant | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-015 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Pedido completo auditavel | Alta | Conseguir reconstruir um pedido completo | Validar itens, pagamentos, historico e impressao/KDS | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Pedido, itens, pagamentos, historico, impressao/KDS | Pedido reconstruivel de ponta a ponta | Pedido completo deve refletir itens, pagamentos, historico e auditoria | Existe rastreabilidade integral do pedido | Regressao | Codex - auditoria documental | Historico do pedido, logs e testes ponta a ponta | Reprovado | Critica | Nao existe pedido nem trilha auditavel do fluxo operacional | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-016 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Fechamento de caixa reproduzivel | Alta | Reproduzir fechamento a partir dos lancamentos | Validar saldo esperado vs realizado | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Lan?amentos de caixa, contagem final, divergencias | Fechamento reconciliavel e auditavel | Fechamento deve ser reproduzivel pelos lancamentos registrados | Existe historico suficiente para reconciliar o caixa | Regressao | Codex - auditoria documental | Relatorio de fechamento, lancamentos e testes | Reprovado | Critica | Nao existem lancamentos que permitam reproducao do fechamento | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-017 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Rastreabilidade de pedido integrado | Alta | Localizar a origem externa de um pedido interno | Validar rastreio de origem a destino | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Evento externo, identificador externo, pedido interno | Rastreamento completo do evento externo ao pedido interno | Pedido integrado deve poder ser rastreado da origem ate o pedido interno | Existe vinculo entre evento externo e pedido interno | Integracao | Codex - auditoria documental | Logs de integracao, chave externa e testes de idempotencia | Reprovado | Alta | Nao existem eventos externos, logs ou pedido interno relacionado | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-018 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | Criterios minimos | Backup por tenant | Media | Registrar backup com tenant, status e historico | Validar controle minimo de execucao e localizacao | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Tenant, status do backup, localizacao, historico | Backup consultavel por tenant com historico minimo | Backup deve possuir tenant, status, localizacao e historico minimo de execucao | Existe modulo ou registro logico de backup por tenant | Contingencia | Codex - auditoria documental | Tabela/log de backup e evidencias de execucao | Reprovado | Alta | Nao existe modulo de backup nem registro de execucao por tenant | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-019 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | NFR observaveis | Seguranca e isolamento | Alta | Aplicar isolamento na aplicacao, consulta e escrita | Validar controles tecnicos observaveis no codigo | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | tenant_id, escopos, regras de escrita, menor privilegio | Seguranca minima observavel em codigo | Perfis devem operar com menor privilegio e dados nao podem cruzar tenants | Existem evidencias tecnicas de isolamento e menor privilegio | Seguranca | Codex - auditoria documental | Migrations, policies, middleware e testes de acesso | Reprovado | Critica | Nao ha tenant_id, scopes, middleware de tenant ou menor privilegio configuravel | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-020 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | NFR observaveis | LGPD e auditoria | Alta | Rastrear alteracoes sensiveis e dados pessoais | Validar trilha minima de auditoria | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Audit log, actor, tenant, timestamps, retention | Alteracoes sensiveis auditaveis por usuario e tenant | Sistema deve rastrear alteracoes sensiveis e prever retencao | Existe trilha de auditoria e base minima para governanca | Seguranca | Codex - auditoria documental | Tabelas/logs de auditoria, eventos e testes | Reprovado | Alta | Nao ha audit log, rastreio de alteracoes ou politica implementada | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-021 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | NFR observaveis | Performance e concorrencia | Alta | Evitar dupla baixa, dupla cobranca e colisao de numeracao | Validar controle transacional e indices criticos | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Indices por tenant, transacoes, locks, testes de concorrencia | Fluxos criticos protegidos contra inconsistencias | Caixa, pedido e estoque exigem controle de concorrencia | Existem indices e protecoes transacionais observaveis | Performance | Codex - auditoria documental | Indices, transacoes e testes de concorrencia | Reprovado | Alta | Nao ha indices por tenant nem mecanismos de concorrencia de dominio | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
AUD-022 | menu-app | Auditoria documental 2026-03-26 | Homologacao | NFR observaveis | Observabilidade e operacao | Alta | Registrar falhas, metricas e fila de erros | Validar suporte operacional e troubleshooting | Workspace auditado em rotas, models, migrations, seeders e testes | Logs de integracao, eventos de falha, metricas, monitoramento | Equipe consegue diagnosticar falhas operacionais | Logs e eventos devem permitir suporte e monitoramento de jobs | Existe observabilidade minima do dominio | Contingencia | Codex - auditoria documental | Logs estruturados, metricas e monitoramento de jobs | Reprovado | Alta | Nao ha logs de dominio, metricas, fila de erros ou monitoramento operacional | 2026-03-26 | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.

## Casos_de_Uso
CU_ID | Modulo | Submodulo | Nome do caso de uso | Ator principal | Objetivo | Gatilho | Pre-condicoes | Fluxo principal | Fluxos alternativos / excecoes | Pos-condicoes | Regras de negocio associadas | Prioridade | Status da documentacao | Observacoes
CU-AUD-001 | Infraestrutura multi-tenant | Tenants / modulos | Configurar tenant com modulos habilitados | Administrador | Permitir isolar a operacao por tenant | Cadastro de um novo tenant | Estruturas multi-tenant implementadas | 1. Criar tenant 2. Associar plano 3. Habilitar modulos 4. Validar isolamento | Tenant inexistente, modulo indisponivel, acesso cruzado | Tenant ativo e isolado | Todo registro de negocio pertence a um tenant | Alta | Auditado | Implementacao ausente no workspace atual
CU-AUD-002 | Usuarios e permissoes | Acesso | Criar usuario com perfil restrito | Administrador | Garantir menor privilegio por tenant | Solicitacao de novo acesso | Tenant, perfis e permissoes existentes | 1. Criar usuario 2. Associar perfil 3. Validar login 4. Testar restricoes | Email duplicado, perfil invalido, usuario inativo | Usuario criado e restrito conforme perfil | Email unico por tenant e acesso conforme permissao | Alta | Auditado | Existe apenas estrutura padrao de users
CU-AUD-003 | Catalogo e cardapio | Itens / categorias | Cadastrar item do menu | Administrador | Manter o cardapio operacional | Inclusao ou alteracao de item | Modulo de catalogo implementado | 1. Criar categoria 2. Criar produto 3. Definir disponibilidade 4. Publicar no fluxo correto | Item inativo, dado obrigatorio ausente, imagem invalida | Item disponivel no fluxo previsto | Item ativo/inativo deve refletir corretamente no menu | Alta | Auditado | Nao existem entidades de catalogo
CU-AUD-004 | Pedidos | Presencial | Registrar pedido presencial | Operador / Garcom | Permitir lancar consumo presencial | Inicio do atendimento | Usuario autenticado e tenant valido | 1. Abrir pedido 2. Incluir itens 3. Enviar para preparo 4. Receber pagamento | Sem permissao, item indisponivel, cancelamento parcial | Pedido persistido com historico | Pedido deve preservar dados do momento da venda | Alta | Auditado | Nao existem pedidos ou itens
CU-AUD-005 | Pedidos | Delivery proprio | Registrar pedido de delivery proprio | Operador | Permitir atendimento com endereco e taxa | Cliente solicita entrega | Cliente e regras de entrega existentes | 1. Identificar cliente 2. Selecionar endereco 3. Calcular taxa 4. Acompanhar entrega | Endereco invalido, fora da zona, falha de taxa | Pedido de delivery rastreavel | Endereco e taxa devem refletir a operacao | Alta | Auditado | Nao existem cliente/endereco/taxa
CU-AUD-006 | Integracoes externas | Webhook / ingestao | Processar pedido externo com idempotencia | Canal externo | Receber pedidos sem duplicidade | Webhook recebido | Canal integrado e identificador externo conhecido | 1. Receber evento 2. Validar idempotencia 3. Criar pedido interno 4. Registrar log | Evento duplicado, payload invalido, falha de integracao | Pedido interno vinculado ao evento | Evento externo deve ser idempotente | Alta | Auditado | Nao existem integracoes externas
CU-AUD-007 | Caixa e pagamentos | Recebimento / fechamento | Receber pagamento e fechar caixa | Caixa | Garantir conciliacao operacional | Sessao de caixa aberta | Sessao de caixa e metodos de pagamento existentes | 1. Registrar recebimentos 2. Lancar sangria/suprimento 3. Contar saldo 4. Fechar caixa | Divergencia de saldo, metodo invalido, sessao encerrada | Fechamento reproduzivel | Divergencia deve ser auditavel | Alta | Auditado | Nao existem sessoes de caixa nem pagamentos
CU-AUD-008 | Estoque e suprimentos | Movimentacoes | Registrar entrada, consumo e ajuste | Operador / Gestor | Manter saldo confiavel | Entrada ou consumo de item | Item controlado e unidade cadastrados | 1. Registrar entrada 2. Consumir via venda/ficha tecnica 3. Ajustar perda 4. Consultar saldo | Fornecedor ausente, saldo negativo, origem nao informada | Saldo reconciliavel pelo historico | Movimentacao deve registrar origem quando aplicavel | Alta | Auditado | Nao existem itens de estoque ou movimentacoes
CU-AUD-009 | Auditoria e suporte | Trilha operacional | Consultar trilha auditavel | Gestor / Suporte | Permitir troubleshooting operacional | Necessidade de investigar ocorrencia | Eventos de negocio e logs registrados | 1. Localizar entidade 2. Consultar historico 3. Correlacionar ator/tenant 4. Identificar falha | Ausencia de log, historico incompleto, ator indefinido | Ocorrencia reconstruivel | Alteracoes sensiveis devem ser rastreaveis | Media | Auditado | Nao ha audit log ou trilha de suporte
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.

## Criterios_Aceite
CA_ID | Relacionado a ID | Modulo | Funcionalidade | Prioridade | Dado que | Quando | Entao | Tipo de criterio | Evidencia esperada | Status | Observacoes
CA-AUD-001 | AUD-006 | Infraestrutura multi-tenant | Isolamento por tenant | Alta | existem multiplos tenants cadastrados | um usuario consulta ou altera dados | o sistema deve restringir acesso ao proprio tenant e aplicar modulos contratados | Negativo | tenant_id nas tabelas, scopes, policies e testes | Reprovado | Nao ha qualquer implementacao multi-tenant
CA-AUD-002 | AUD-007 | Usuarios e permissoes | Restricao por perfil | Alta | o usuario possui perfil sem permissao para a acao | ele tenta executar a acao restrita | o sistema deve bloquear a operacao e registrar o contexto necessario | Negativo | Mensagem de bloqueio, policy/gate e teste de autorizacao | Reprovado | Nao ha perfil, role ou permission group
CA-AUD-003 | AUD-008 | Catalogo e cardapio | Disponibilidade do item | Alta | um item foi marcado como inativo ou oculto online | o cardapio e o fluxo operacional sao consultados | o item nao deve aparecer onde nao deveria | Positivo | Cadastro do item, consulta do menu e teste funcional | Reprovado | Nao existem entidades de catalogo
CA-AUD-004 | AUD-009 | Pedidos | Snapshot do item vendido | Alta | um pedido foi registrado com itens e precos | o produto original sofre alteracao posterior | o pedido deve preservar nome e preco do momento da venda | Positivo | Order items persistidos e teste de regressao | Reprovado | Nao existem pedidos nem itens
CA-AUD-005 | AUD-009 | Pedidos | Historico de status | Alta | um pedido existente muda de estado | ele avanca, retorna ou e cancelado parcialmente | o sistema deve manter historico coerente e auditavel | Excecao | Historico do pedido, timestamps e logs | Reprovado | Nao existe historico de status
CA-AUD-006 | AUD-010 | Caixa e pagamentos | Multiplos pagamentos e fechamento | Alta | um pedido possui um ou mais pagamentos e uma sessao de caixa aberta | o caixa e fechado ao fim do turno | os totais devem reconciliar e divergencias devem ser registradas | Positivo | Lancamentos, relatorio de fechamento e teste funcional | Reprovado | Nao existem pagamentos nem caixa
CA-AUD-007 | AUD-011 | Clientes, fiado e fidelizacao | Elegibilidade de beneficio | Media | o cliente atende ou nao atende uma regra de beneficio | um cupom, ponto ou cashback e aplicado | o sistema deve conceder o beneficio somente quando elegivel e atualizar o saldo | Positivo | Ficha do cliente, extrato e teste de regra | Reprovado | Nao existem clientes ou beneficios
CA-AUD-008 | AUD-012 | Estoque e suprimentos | Rastreabilidade da movimentacao | Alta | um item controlado recebe entrada, consumo ou ajuste | o saldo final e consultado | o historico deve permitir reconciliar o saldo e identificar a origem de cada movimento | Positivo | Historico de estoque, origem da operacao e teste funcional | Reprovado | Nao existem entidades de estoque
CA-AUD-009 | AUD-003 | Integracoes externas | Idempotencia de evento externo | Alta | um evento externo com identificador ja processado chega novamente | o sistema recebe o mesmo evento pela segunda vez | o sistema nao deve gerar duplicidade indevida e deve manter rastreabilidade do identificador externo | Excecao | Log do evento e ausencia de duplicidade | Reprovado | Nao existem integracoes ou webhooks
CA-AUD-010 | AUD-014 | Criterios minimos | Segregacao entre tenants | Alta | ha registros de mais de um tenant no ambiente | um usuario do tenant A tenta acessar dado do tenant B | o sistema deve impedir leitura e escrita cruzadas | Negativo | Teste de autorizacao negativo e escopo automatico | Reprovado | Nao existe tenant_id nem escopo por tenant
CA-AUD-011 | AUD-015 | Criterios minimos | Pedido auditavel | Alta | um pedido foi concluido com itens, pagamentos e preparo | o gestor precisa reconstruir a operacao | o sistema deve apresentar itens, pagamentos, historico e trilha de auditoria | Positivo | Pedido completo, logs e evidencias do fluxo | Reprovado | Nao existe pedido completo implementado
CA-AUD-012 | AUD-018 | Contingencia | Backup por tenant | Media | ha rotina de backup configurada | uma execucao e realizada ou falha | o sistema deve registrar tenant, status, localizacao e historico minimo | Positivo | Registro de backup e historico de execucao | Reprovado | Nao existe modulo de backup
CA-AUD-013 | AUD-020 | LGPD e auditoria | Rastreio de alteracao sensivel | Alta | um dado sensivel de cliente ou usuario e alterado | a equipe consulta a trilha da alteracao | o sistema deve informar quem alterou, quando alterou e em qual tenant | Positivo | Audit log por entidade/usuario/tenant | Reprovado | Nao existe audit log
CA-AUD-014 | AUD-021 | Performance e concorrencia | Protecao contra dupla baixa | Alta | duas operacoes simultaneas tentam alterar o mesmo saldo ou pedido | elas sao processadas em paralelo | o sistema deve evitar inconsistencias e colisao de numeracao | Excecao | Transacoes, locks e testes de concorrencia | Reprovado | Nao existem mecanismos transacionais de dominio
CA-AUD-015 | AUD-022 | Observabilidade e operacao | Troubleshooting operacional | Alta | ocorre uma falha em integracao, job ou fluxo critico | a equipe de suporte investiga o incidente | o sistema deve fornecer logs, eventos e contexto suficiente para diagnostico | Positivo | Logs estruturados, metricas e fila de erros | Reprovado | Nao ha observabilidade de dominio
CA-AUD-016 | AUD-001 | Jornadas operacionais | Pedido presencial ponta a ponta | Alta | um operador inicia um atendimento presencial | ele adiciona itens, envia ao preparo e conclui o pagamento | o sistema deve manter o fluxo de ponta a ponta sem quebra e com historico completo | Positivo | Fluxo executavel, pedido gerado, historico e comprovacao | Reprovado | Nao ha fluxo presencial implementado
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.

## Checklist_Geral
CHK_ID | Categoria | Item de verificacao | Pergunta de homologacao | Aplicavel | Responsavel | Resultado | Evidencia | Observacoes
CHK-AUD-001 | Negocio | Aderencia ao processo | O fluxo principal atende a necessidade real do negocio descrita no documento? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha fluxo de negocio implementado
CHK-AUD-002 | Funcional | Fluxo ponta a ponta | Os fluxos principais funcionam do inicio ao fim sem quebra? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao existem fluxos de pedido, caixa ou estoque
CHK-AUD-003 | Funcional | Excecoes | As excecoes relevantes foram tratadas corretamente, incluindo cancelamento e contingencia? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha tratamento de excecoes de dominio
CHK-AUD-004 | Seguranca | Permissoes | Usuarios sem permissao sao impedidos de executar acoes restritas? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha perfis, roles ou policies de dominio
CHK-AUD-005 | Seguranca | Segregacao de contexto | Um tenant nao enxerga ou altera dados de outro tenant? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao existe tenant_id nem isolamento por escopo
CHK-AUD-006 | Dados | Obrigatoriedade | Campos obrigatorios e validacoes impedem gravacao invalida nos modulos de negocio? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha modulos de negocio nem validacoes correspondentes
CHK-AUD-007 | Dados | Unicidade | Regras de unicidade por contexto estao sendo respeitadas? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Existe apenas email global unico em users, o que diverge da regra por tenant
CHK-AUD-008 | Financeiro | Calculos | Totais, descontos, taxas, pagamentos e saldos estao corretos? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao existem calculos financeiros implementados
CHK-AUD-009 | Operacao | Rastreabilidade | A trilha de historico permite reconstruir a operacao? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao existe historico de pedidos, caixa ou estoque
CHK-AUD-010 | Seguranca | Auditoria | Alteracoes sensiveis podem ser auditadas por usuario e tenant? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao existe audit log
CHK-AUD-011 | Performance | Concorrencia | Os fluxos criticos evitam dupla baixa, dupla cobranca e colisao de numeracao? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao existem mecanismos de concorrencia de dominio
CHK-AUD-012 | Contingencia | Backup e operacao | Ha evidencias minimas de backup, logs e suporte operacional? | Sim | Codex - auditoria documental | Nao conforme | D:\workspace\php\menu\menu-app\docs\auditoria_aderencia_menu_app_2026-03-26.md | Nao ha backup por tenant nem observabilidade operacional
Note on A1: Cabecalho da tabela. Adicione novas linhas logo abaixo da ultima linha preenchida.